## Hoja 1
WEBYTE
Nombre | Duración | Inicio | Terminado | Nombres
Proyecto Caritas | 112 días | 2019-01-21
Análisis y Requisitos | 4 días | 2019-01-24
Primera entrevista con el usuario | 1 día | 2019-01-24 |  | WeByte
2da Entrevista con el usuario | 1 día | 2019-02-14 |  | WeByte
3ra Entrevista con el usuario | 1 día | 2019-03-14 |  | WeByte
4ta Entrevista con el usuario | 1 día | 2019-04-11 |  | WeByte
Diseño y Arquitectura | 14 días | 2019-01-28
Planeación del desarrollo del proyecto | 6 días | 2019-01-29 |  | WeByte
Planeación del diseño | 2 días | 2019-01-29 |  | WeByte
Distribución del trabajo | 2 días | 2019-01-29 |  | WeByte
Análisis de Requerimientos | 3 días | 2019-01-29
Programación | 98 días | 2019-01-30
Diagrama ER |  | 2019-01-30
HTML & CSS |  | 2019-01-30
Diseño de la página
Implementación de HTML & CSS
JavaScript |  | 2019-02-07
Implementación BD |  | 2019-02-13
Login/Log out de Usuarios
Registrar Donadores
Dar Privilegios a los Administradores
Implementación con Azure |  | 2019-02-16
Corregir errores, revisar código |  | 2019-01-30
Subir página |  | 2019-03-20
Pruebas |  | 2019-01-30
Hacer pruebas con el Usuario |  | 2019-03-14 |  | WeByte
Documentación | 99 días | 2019-01-30
Primer avance del proyecto | 15 días | 2019-01-30 |  | WeByte
Segundo Avance del proyecto | 23 días | 2019-02-22 |  | WeByte
Tercer avance del Proyecto | 19 días | 2019-03-13 |  | WeByte
Cuarto avance del Proyecto | 14 días | 2019-03-27 |  | WeByte
Quinto avance del Proyecto | 26 días | 2019-04-23 |  | WeByte
Sexto avance del Proyecto | 2 días | 2019-04-25 |  | WeByte
Entrega Final del Proyecto | 1 día | 2019-01-30
Mostrar Proyecto final al usuario | 1 día | 2019-05-08 |  | WeByte