## Hoja 1
WEBYTE
Nombre | Duración | Inicio | Terminado | Diferencia | Responsable | Fecha | Esfuerzo 1-5
Proyecto Caritas | 112 días | 43486
Primer Avance |  | 43489
Primera entrevista con el usuario | 1:30 | 16:00 | 17:40 | 0:10 | Webyte | 2019-01-24
Conformacion del Equipo | 0:30 | 43501
Identidad Corporativa | 1 día | Definir
Alcance Organizacional | 1 día | Definir
Descripcion del Problema o Situacion Actual de la Empresa | 2 día | Definir
Requerimientos Funcionales | 3 día | Definir
Requerimientos de Informacion | 1 día | Definir
Bosquejo de la Aplicacion | 1 día | Definir
Plan de Trabajo y Aprendizaje Adquirido | 1 día | Definir
Segundo Avance | 14 días | 43493
Requisitos Funcionales | 6 días | 43494
Requsitos Funcionales Priorizados |  |  |  |  | Juan David
Topi
Correción de roles en la tabla | 2 horas | 16:00 | 17:00 | 2 horas | Eduardo
Reglas de Negocio | 2 días | 43494
Modelo Entidad Relacion | 2 días | 43494
Diccionario de Datos | 3 días | 43494
Documentacion de Restricciones Adicionales | 98 días | 43495
Tablas Correspondientes (Modelo Relacional) |  | 43495
Requsitos No-FUncionales |  | 43495
Mapa del Sitio
Interfaz de Usuario |  |  |  |  | Webyte
Plan de Comunicacion |  | 43503
Tercer Avance |  | 43509
Login/Log out de Usuarios
Registrar Donadores
Dar Privilegios a los Administradores
Implementación con Azure |  | 43512
Corregir errores, revisar código |  | 43495
Corregir errores, revisar código
Subir página |  | 43544
Pruebas |  | 43495
Hacer pruebas con el Usuario |  | 43538
Hacer pruebas con el Usuario |  | Definir
Documentación | 99 días | 43495
Primer avance del proyecto | 15 días | 43495
Segundo Avance del proyecto | 23 días | 43518
Tercer avance del Proyecto | 19 días | 43537
Cuarto avance del Proyecto | 14 días | 43551
Quinto avance del Proyecto | 26 días | 43578
Sexto avance del Proyecto | 2 días | 43580
Entrega Final del Proyecto | 1 día | 43495
Mostrar Proyecto final al usuario | 1 día | 43593