## Hoja 1
Plan de Comunicación
Público | Mensajero | Medio | Mensaje | Fecha
Juan Manuel | WeByte | Junta en Persona | Introducción | 2019-01-24
Luis Sanz | WeByte | Junta en Persona | Introducción | 2019-01-24
Ricardo | WeByte | Primera entrega | Presentación del Proyecto | 2019-01-30 | Introducción
Eduardo | WeByte | Primera entrega | Presentación del Proyecto | 2019-01-30 | Dudas
Juan Manuel | WeByte | Whatsapp | Aclarción de dudas Azure | 2019-01-25 | Cómo se realizará
Luis Sanz | WeByte | Whatsapp | Aclarción de dudas Azure | 2019-01-25
Juan Manuel | Eduardo y Javier | Videollamada | Aclarción de dudas Azure | 2019-01-31 | Queremos empezar a organizar una Reunión o Videollamada a la semana
Luis Sanz | Eduardo y Javier | Videollamada | Aclarción de dudas Azure | 2019-01-31
Ricardo | Eduardo | En persona | Propuesta de Proyecto | 2019-01-31
Juan Manuel | Eduardo, Juan y Topi | Junta en Persona | Propuesta de interfaz | 2019-02-05
Luis Sanz | Eduardo, Juan y Topi | Junta en Persona | Propuesta de interfaz | 2019-02-05
Juan Manuel | WeByte | Whatsapp | Plan de trabajo | 2019-02-08
Luis Sanz | WeByte | Whatsapp | Plan de trabajo | 2019-02-08
Juan Manuel | WeByte | Whatsapp | Requerimentos del donador | 2019-02-12
Luis Sanz | WeByte | Whatsapp | Requerimentos del donador | 2019-02-12
Juan Manuel | WeByte | Whatsapp | Requerimentos de los programas Cáritas | 2019-02-15
Luis Sanz | WeByte | Whatsapp | Requerimentos de los programas Cáritas | 2019-02-15
Juan Manuel | WeByte | Whatsapp | Aclarción de dudas sobre Programas y Parroquias | 2019-02-16
Luis Sanz | WeByte | Whatsapp | Aclarción de dudas sobre Programas y Parroquias | 2019-02-16
Juan Manuel | WeByte | Whatsapp | Presentación de Requisitos Funcionales | 2019-02-18
Luis Sanz | WeByte | Whatsapp | Presentación de Requisitos Funcionales | 2019-02-18
Juan Manuel | WeByte | Whatsapp | Aclaración de dudas con generador de Reportes | 2019-02-20
Luis Sanz | WeByte | Whatsapp | Aclaración de dudas con generador de Reportes | 2019-02-20
Ricardo | WeByte | Segunda Entrega
Eduardo | WeByte | Segunda Entrega
Juan Manuel
Luis Sanz